- 竞争性比选文件

项目编号：DCGJ-ZTB-20230203

项目名称：重庆市接龙镇公交站候车厅改建项目

采 购 人：重庆东城公共交通有限公司二分公司

- 二○二三年二月

目   录

第一章  比选申请邀请书	1

1．比选条件	 1

2．项目概况及比选范围	1

3．比选申请人资格要求	1

4、比选文件的获取	1

5．比选申请文件的递交	2

6. 确认	2

7.联系方式	2

第二章  比选申请人须知	  4

1.  总则  	13

2.  比选文件	14

3.  比选申请文件	15

4. 比选	16

5. 比选	17

6. 评审	17

7. 合同授予	17

8. 重新比选和不再比选	18

9.  纪律和监督	18

10. 需要补充的其他内容	19

第三章  评审办法（经评审的最低投标价法） 	 20

评审办法前附表   	20

1.  评审方法	22

2.  评审标准	22

3. 评审程序	22

附件A：否决申请情况一览表   	24

第四章 合同条款及格式 	   26

第五章　技术标准和要求以及清单和图纸	77

第六章　比选申请文件格式	78

1.比选申请函       	80

2．法定代表人身份证明及授权委托书	81

3.比选申请人基本情况表	83

4.资格要求证明材料	84

5.已标价工程量清单	85

6.其他资料	86

第一章  竞争性比选邀请书

重庆市接龙镇公交站候车厅改建工程

竞争性比选邀请书

（被邀请单位名称）：

## 1．比选条件

重庆市接龙镇公交站候车厅改建工程项目（比选编号：DCGJ-ZTB-20230203），比选人为重庆东城公共交通有限公司二分公司，建设资金来自业主自筹，项目已具备比选条件，现邀请你单位参加该项目的竞争性比选。

## 2．项目概况及比选范围

2.1 建设地点：重庆市巴南区。

2.2 建设规模：本项目总占地面积约3012平方米，建筑面积约159.84平方米。

2.3 本次比选项目合同估算金额：约90万元。

2.4 比选范围：本次比选为施工图范围内站场候车厅土建部分、钢结构、装修、电气部分、给排水部分、室外场地铺装、充电停车位膜结构雨棚等，详见施工图及图说范围内所示全部工程，具体以比选人给出的工程量清单为准。

2.5 工期要求：工期60日历天，缺陷责任期24个月。

## 3．比选申请人资格要求

3.1 本次比选实行资格后审，比选申请人应具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上的资质或具备钢结构工程专业承包三级及以上资质 ，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，详见比选文件第二章比选申请人须知前附表1.4.1条内容。

### 3.2 本次招标要求投标人具备的业绩条件：2017年1月1日至投标截止之日止（以竣工时间为准）承担过项目合同金额不少于90万元的类似项目（类似项目指：房屋建筑工程施工项目）业绩至少1个

3.3 本项目不接受联合体比选申请。

## 4、比选文件的获取

4.1 获取时间：凡有意参加询价的比选申请人，请于公告发布之日起至提交响应文件截止时间之前，在重庆东城公共交通有限公司官网（http://www.cqdcgj.com/）上下载本项目询价文件以及图纸、补遗等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

## 5．比选申请文件的递交

5.1 比选申请文件递交的截止时间（比选申请截止时间，下同）：2023年2月 22日 10 时00分。

5.2 比选地点：重庆东城公共交通有限公司二分公司。

5.3 逾期送达，或未送达指定地点，或未密封的比选申请文件，比选人不予受理。纸质文件递交。

## 6. 确认

你单位收到本邀请书后，请以邮件（扫描件发送至邮箱445781452@qq.com）方式予以确认是否参与本次比选申请。

## 7.联系方式

比选人：重庆东城公共交通有限公司二分公司 地址：重庆市渝北区龙兴镇普福大道458号东城公交公司 联系人：陈老师 联系电话：17783680842

2023年2月14日

附件：确认单

各被邀请单位在收到本《竞争性比选邀请书》后，请立即在下面的签收回执单上选明参与或放弃并签名，盖章后发送扫描件至邮箱445781452@qq.com，并电话确认（17783680842），如因未回执而影响信息的反馈，造成的后果由比选申请人自行负责。谢谢！

重庆市接龙镇公交站候车厅改建工程

竞争性比选邀请书回执确认单

重庆东城公共交通有限公司二分公司：

我方已收到由贵司代理的“重庆市接龙镇公交站候车厅改建工程”《竞争性比选邀请书》，内容清楚。

经研究讨论，我方决定 □参与   □放弃  本次比选申请！

特此确认。

被邀请单位名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：     年    月    日

# 第二章  比选申请人须知

比选申请人须知前附表

本比选申请人须知前附表是“比选申请人须知”的修改或补充，如有不一致，以本前附表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 比选人 | 名称：重庆东城公共交通有限公司二分公司 地址：重庆市渝北区龙兴镇普福大道458号东城公交公司 联系人：陈老师 联系电话：17783680842 |
| 1.1.2 | 项目名称 | 重庆市接龙镇公交站候车厅改建工程 |
| 1.1.3 | 建设地点 | 重庆市巴南区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 业主自筹。 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100%。 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 本次比选为施工图范围内站场候车厅土建部分、钢结构、装修、电气部分、给排水部分、室外场地铺装、充电停车位膜结构雨棚等，详见施工图及图说范围内所示全部工程，具体以比选人给出的工程量清单为准。 |
| 1.3.2 | 工期要求 | 工期60日历天，缺陷责任期24个月。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 1.4.1 | 比选申请人资质条件、能力和信誉 | 本次比选实行资格后审，比选申请人应满足下列资格条件： 1、资质条件、营业执照及安全生产条件 （1）具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或具备钢结构工程专业承包三级及以上资质； （提供有效的资质证书复印件。） （2）具备有效的营业执照； （提供有效的营业执照复印件。） （3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。 （提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件。） - 2、财务要求 - 提供最近一年财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件 - 3、业绩要求 ### 2017年1月1日至投标截止之日止（以竣工时间为准）承担过项目合同金额不少于90万元的类似项目（类似项目指：房屋建筑工程施工项目）业绩至少1个 - 4、项目经理资格要求 项目经理需具备二级及以上注册建造师执业资格（注册专业为建筑工程），且须在比选申请人单位注册。 （提供身份证、建造师注册证书及比选申请人为其缴纳的至少包含2022年8月至2023年1月的养老保险证明材料复印件。） 5、项目技术负责人 应具有工程类中级及以上职称。 （提供身份证、职称证及比选申请人为其缴纳的至少包含2022年8月至2023年1月的养老保险证明材料复印件。） 6、委托代理人 若为委托代理人签署比选申请文件和参与比选申请的，本项目委托代理人必须为比选申请人本单位人员。 （比选申请人为其缴纳的至少包含2022年8月至2023年1月的养老保险证明材料复印件。） 备注： 1、以上所有要求提交的复印件资料均须加盖比选申请单位公章（鲜章）。 2、评审委员会如在评标过程中对比选申请人提交的资料存疑，应立即报告比选人，由评审委员会处理；若在评标结果公示期间或合同谈判过程中有比选申请人投诉或经比选人核查并经查实发现作为中标候选人的比选申请人提供了虚假资料，比选人将取消其中选资格并没收其比选申请保证金；若在合同实施期间发现比选申请人提供了虚假资料，比选人将从工程支付款或履约保证金中扣除不超过签约合同价的10%的金额作为违约金。同时，扣除比选申请人违约金后，比选人有权随时解除合同，比选申请人无条件限定时间内退场。 3、中选人在比选申请文件中拟派的项目经理、项目技术负责人，在项目实施过程中不得擅自更换，一经发现，比选人将予以相应处罚。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体比选申请 | 不接受。 |
| 1.10.1 | 比选预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 比选申请人提出问题的截止时间和方式 | 比选申请人在获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明及存在错、漏、缺、概念模糊或有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等，应在2023年2月17 日10时00分以前以书面形式发送到邮箱445781452@qq.com。（疑问提交时间以比选代理机构收到邮件的时间为准）。比选申请人未在规定时间内提出质疑，视为比选申请人已全面确认比选文件内容。 |
| 1.10.3 | 比选人对比选申请人所提问题进行澄清的时间和方式 | 2023年2月18 日17时00分前以书面形式上传至重庆东城公共交通有限公司二分公司官网，同时发送至所有比选申请人邮箱（如有）。 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他材料 | 比选人发出的答疑及补遗书。 |
| 3.1 | 比选文件 的组成 | 比选文件组成内容及格式详见比选文件第六章中提供的“比选申请文件格式”。 |
| 3.1.1 | 构成比选文件的其他材料 | 比选文件规定的和比选申请人认为应该提供的所有材料。 |
| 3.2 | 比选报价 | （一）报价范围 同比选范围，比选申请人的报价应是本章比选申请人须知附表1.3.1项中所述的本项目比选范围内的全部工作内容的报价。 （二）报价方式、计价原则 1、本项目设置比选总价最高限价为891654.33元，比选申请人的总价报价不得超过总价最高限价，否则按否决申请处理。。（比选申请报价以“元”为单位，保留小数点后两位。） （1）比选申请人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。比选申请人没有填入单价或总价的工程子目，比选人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中，中标后必须完成该子项工作内容，比选人不对该子项进行结算与支付，并不能获得索赔。比选申请人在工程量清单中多报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差，按否决申请处理。 （2）比选申请人在编制投标报价时不得改变比选工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位及工程量，否则视为对比选文件不作实质性响应，按否决申请处理。 （3）比选申请人认真熟悉图纸，如发现工程量清单中的工程量与图纸中工程量不一致，应于本须知中规定的时间前书面通知比选人核查，除非比选人以补遗书的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的工程量为准。 2、比选申请人的比选报价应按照本比选文件、施工合同条件、工程量清单、设计图纸、现场踏勘、国家技术和经济规范及标准、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013），并参考2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《重庆市通用安装工程计价定额》和《重庆市建设工程施工机械台班定额》、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》、《重庆市建设工程费用定额》等相关配套、修改、调整文件，以及现场踏勘情况，人工价格、材料价格各比选申请人结合自身实力、市场行情自主合理报价。 3、本项目招标清单为全费用综合单价报价，报价包含完成相应项目施工作业所需的全部人工费、材料费、机械费、工用具及设备费、工作内容包干费、夜间施工费及材料的转运费和上下车费、措施费及与各分包单位的配合费、风险费、法定节假日加班工资补贴费、高温补贴费、赶工费、质量安全文明施工、进度、目标管理补偿费、管理费、利润、税金（提供9%增值税专用发票）并充分考虑风险因素等所有费用 |
| 3.3.1 | 比选有效期 | 90日历天（从提交比选文件截止日起计算）。 |
| 3.4 | 比选申请保证金 | 一、比选申请保证金的交纳 1、比选申请保证金金额：无 |
| 3.6 | 是否允许递交备选比选方案 | 不允许。 |
| 3.7.3 | 签字或盖章 要求 | 比选申请文件应由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人在比选文件规定的位置按比选文件要求签字或盖章、盖单位公章，否则其比选申请文件按否决申请处理。 |
| 3.7.4 | 比选文件份数 | 1、比选申请文件（含比选申请函、资格审查资料）纸质版一式一份； 2、电子光盘一张（U盘）。（其刻入内容包含①所有比选申请文件内容；②工程量清单Excel。） 注：光盘确保可以正常读取打开，不得设置打开密码。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 比选申请文件的装订要求应按照第六章规定格式装订成册，并应编制目录。 注：所有比选申请文件不论使用任何方式进行装订，必须保证比选申请文件装订牢固，否则，比选人对由于比选申请文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 |
| 4.1.1 | 比选文件的密封 | 所有比选申请文件、电子光盘装入“比选申请文件”袋密封递交，并参照本须知前附表4.1.2款要求写明所需内容。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 比选项目名称： （项目名称） 比选人名称：________________________________ 比选申请人名称： （盖单位公章） 在 年 月 日 时 分（比选申请截止时间）前不得开启 |
| 4.2.1 | 比选申请人交文件时间 | 递交开始时间：2023年2月22日 9 时 30 分； 递交截止时间：2023年2月22日 10 时 00 分。 |
| 4.2.2 | 递交比选 文件地点 | 重庆东城公共交通有限公司二分公司。 |
| 4.2.3 | 是否退还 比选文件 | 否。 |
| 5.1 | 比选 地点及地点 | 比选时间：同比选申请文件递交截止时间； 比选地点：同递交比选申请文件地点。 |
| 5.2 | 比选程序 | 比选会议由重庆东城公共交通有限公司二分公司比选小组主持，比选应当按下列程序进行： （1）宣布比选纪律； （2）宣布比选人、唱标人、记录人等有关人员姓名； （3）公布在比选截止时间前递交比选文件的比选申请人名称，并点名确认比选申请人是否派人到场，核验参加开标会议的比选申请人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验委托代理人的授权委托书，以确认其身份合法有效；若经核实委托代理人提供资料与实际不符的，不得参加比选会。核验合格的法定代表人或委托代理人可自行选择是否参加比选会，不参加比选会的视为默认比选结果； （4）密封情况检查：比选申请人或者其推选的代表检查比选文件的密封情况并确认； （5）设有最高限价的，公布最高限价。 （6）开启比选文件顺序：随机开启； （7）按照宣布的比选顺序当众比选，开启比选申请文件大袋，公布比选申请人名称、比申请选报价及其他内容； （8）比选申请人代表、记录人等有关人员在比选记录上签字确认； （9）比选结束。 比选过程应当由记录人做好记录，并存档备查。 |
| 6.1.1 | 评审委员会的组建 | 评审委员会人数：5人。 |
| 7.1 | 是否授权评审委员会确定中选人 | 授权评审委员会，推荐经评审投标总报价由低到高排名1-3为中选候选人。 |
| 8.1 | 重新比选 | 第一次比选失败，比选人重新组织比选时，第二次比选截止时间前，当比选申请人不足3家时，正常进入比选程序，当比选申请人仅有一家时，将进入谈判比选程序。 |
| 10 | 需要补充的其他同容 |  |
| 10.1 | 履约担保 | 无 |
| 10.2 | 结算原则 | 1.结算价款=∑实际完成工程量×中标单价+变更增加费用。 2.实际完成分部分项工程量：根据建设单位、监理单位、施工单位等相关参建单位审核签字确认的竣工图、设计变更及现场签证等有效签证（签字且盖章）按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、以及《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）及招标清单约定的计量规则计算的实际合格工程量，并以发包人或发包人委托的第三方机构最终审定的工程量为准。 3.中标单价以承包人投标报价时的招标清单中全费用综合单价为结算依据，执行《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》）相关规定。当某一分项子目合价小于所报综合单价和该项工程量的乘积所得的合价，则结算时以该子项的合价报价除以子项工程量清单所得的单价为相应子项的结算单价。如中标总价小于各工程量清单报价之和，则结算总价按中标总价与工程量清单报价之和相比的同比例进行下浮。若两种情况存在，则先按中标总价与工程量清单报价之和相比的同比例下浮该子项总价，再用下浮后的合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价。 4.税金：报价为全费用综合单价，在报价表中备注中应注明税率；（投标报价时税法规定税率与工程实施期间执行的税法规定税率不一致时，按工程实施期间执行的税法规定税率计取，并相应调整结算价格）。 5.变更估价原则 （1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的综合单价。 （2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，经发包人同意后可在合理范围内参照类似子目单价。 （3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的综合单价，则按以下原则确定： 1）按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关配套文件编制。 2）人工单价按投标报价中相同专业（包括建筑与装饰、安装、市政、园林绿化工程四个专业）最低工种单价执行，投标报价中没有的人工单价按重庆建设工程造价总站发布的《重庆工程造价信息》公布的2023年第一季度重庆市建设工程人工信息价执行。 3）材料单价按投标报价中相同材料单价取低值；投标报价中没有的材料单价按照2023年1月《重庆工程造价信息》公布价（不含税的价格）执行(以上材料价格仅执行各区县主要材料价格表),没有的材料价格根据市场行情按建设单位的认质核价程序进行认质核价。 4）按上述原则重新组价的清单项目，经发包人审核同意后，其综合单价下浮10%（下浮基数不含材料价差、发包人认质核价的和未计价材料费、人工费调差、机械费调差）计入分部分项工程量清单办理结算。 （5）根据市场行情，对于需要采用市场综合单价的，在发生变更新增单价的情况下，按市场行情以全费用综合包干单价(含税金)方式组价，并经监理审核后，报发包人核价审批。 |
| 10.3 | 付款方式 | 1.无工程进度款、预付款 2.竣工验收合格、完成资料交档，施工单位报送结算并经业主或业主委托第三方造价咨询机构审核后，付至结算审核价款的97%，余下3%作为质保金；2年缺陷责任期满后退还质保金（无息支付）。 |

## 1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1 根据有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备比选条件。

1.1.2 比选项目比选人：见比选申请人须知前附表。

1.1.3 比选代理机构：见比选申请人须知前附表。

1.1.4 比选项目名称：见比选申请人须知前附表。

1.1.5 建设地点：见比选申请人须知前附表。

1.1.6 工程建设规模：见比选申请人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1 本比选项目的资金来源：见比选申请人须知前附表。

1.2.2 本比选项目的出资比例：见比选申请人须知前附表。

1.2.3 本比选项目的资金落实情况：见比选申请人须知前附表。

1.3  比选范围、工期要求

1.3.1 比选范围：见比选申请人须知前附表。

1.3.2 工期要求：见比选申请人须知前附表。

1.4  比选申请人资格要求

1.4.1比选申请人资质条件、能力和信誉：见比选申请人须知前附表；

1.4.2 比选人不接受联合体比选。

1.4.3 比选申请人不得存在下列情形之一：

（1）与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本项目提供比选代理服务的；

（3）与本项目的代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本项目的代建人或比选代理机构相互控股或参股的；

（5）与本项目的代建人或比选代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消比选资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一项目中同时比选。

1.5 费用承担

不论比选结果如何，比选申请人应自行承担其准备和参加本比选活动所涉及的一切费用。

1.6 保密

参与比选比选活动的各方应对比选文件和比选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与比选比选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

详见比选人须前附表。

1.10 比选预备会

1.10.1比选人不召开比选预备会，采用书面答疑形式澄清比选申请人提出的问题。

## 2.  比选文件

2.1比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告；

（2）比选申请人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求以及清单和图纸；

（6）比选申请文件格式；

（7）比选申请人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

2.2 比选文件的澄清

2.2.1比选申请人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应按要求比选人对比选文件予以澄清。

2.2.2比选文件的澄清将发给所有购买比选文件的比选申请人，但不指明澄清问题的来源。

2.3 比选文件的修改

2.3.1 在比选截止时间前，比选人可以书面形式修改比选文件，并通知所有已购买比选文件的比选申请人。

## 3.  比选申请文件

3.1 比选申请文件的组成

3.1.1比选申请函；

3.1.2 法定代表人身份证明及授权委托书；

3.1.3 比选申请人基本情况表；

3.1.4 资格要求证明材料；

3.1.5 已标价工程量清单；

3.1.6 其他资料。

3.2 比选报价

见比选申请人须知前附表。

3.3 比选有效期

3.3.1在比选申请人须知前附表规定的比选有效期内，比选申请人不得要求撤销或修改其比选文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长比选有效期的，比选人以书面形式通知所有比选申请人延长比选有效期。比选申请人同意延长的，应相应延长其比选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其比选文件；比选申请人拒绝延长的，其比选失效，但比选申请人有权收回其比选保证金。

3.4 比选保证金

3.4.1比选申请人在递交比选文件前，应按比选申请人须知前附表规定的金额、担保形式递交比选保证金。

3.4.2 比选申请人不按本章第 3.4.1 项要求提交比选保证金的，评委会有权判定其比选文件为否决申请文件。

3.4.3 有下列情形之一的，比选保证金将不予退还：

(1)在比选文件有效期内撤销或修改其比选文件；

(2)中选人在收到中选成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按比选文件规定提交履约担保。

（3）发生比选申请人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

见比选申请人须知前附表。

3.6 备选比选方案

比选人不接受比选申请人的备选比选方案。

3.7 比选文件的编制

3.7.1 比选文件应按第六章“比选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为比选文件的组成部分。

3.7.2比选文件应当对比选文件有关工期、比选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容做出响应。

3.7.3 比选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由比选申请人的法定代表人或其委托代理人签字，并加盖比选申请人法人章。委托代理人签字的，比选文件应附法定代表人签署的授权委托书。比选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。比选文件及证明资料因字迹潦草、模糊不清或表达不清所引起的后果由比选申请人自行负责。

3.7.4 比选文件份数见比选申请人须知前附表。

3.7.5 比选文件应分别装订成册，具体装订要求见比选申请人须知前附表规定。

## 4. 比选

4.1 比选文件的密封和标记

4.1.1比选文件的密封要求见比选申请人须知前附表。

4.1.2比选文件的封套上应写明的内容见比选申请人须知前附表。

4.2 比选文件的递交

4.2.1 比选申请人交比选文件的时间：见比选申请人须知前附表。

4.2.2 比选申请人递交比选文件的地点：见比选申请人须知前附表。

4.2.3 除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人所递交的比选文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的比选文件，比选人不予受理。

4.3  比选文件的修改与撤回

4.3.1在本章第 2.2.2项规定的比选截止时间比选申请人可以修改或撤回已递交的比选申请文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2比选申请人修改或撤回已递交比选申请文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为比选文件的组成部分。修改的比选文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 比选

5.1比选时间和地点

比选人在本章第5.1项规定的比选截止时间（比选时间）和比选申请人须知前附表规定的地点公开比选，并邀请所有比选申请人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2比选程序

详见比选申请人须知前附表

## 6. 评审

6.1评审委员会

6.1.1评审由比选人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见比选申请人须知前附表。

6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）比选人或比选申请人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与比选申请人有经济利益关系，可能影响对比选公正评审的；

（4）曾因在比选、评审以及其他与比选比选有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评审

评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选文件进行评审。

## 7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1排名第一的中选候选人在中选公示后无异议的即为中选人。比选人不得在中选候选人之外确定中选人。评审委员会推荐中选候选人的人数见比选申请人须知前附表。

7.1.2 排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同，或者比选文件规定应当提交履约保函而在规定的期限内未能提交的或者在比选文件规定时间内中选人不与比选人签定合同的，比选人可以确定在中选公示后无异议的排名第二或第三的中选候选人为中选人。也可以重新比选

7.2 中选通知

在本章第3.3款规定的比选有效期内，比选人以书面形式向中选人发出中选成交通知书，同时将中选结果通知未中选的比选申请人。

7.3 签订合同

7.4.1比选人和中选人应当自中选成交通知书发出之日起7天内，根据比选文件和中选人的比选文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中选成交通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中选人退还比选保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 重新比选和不再比选

8.1 重新比选

8.1有下列情况之一的，比选人应重新比选：

8.1.1比选文件购买截止时间止或比选截止时间前，当比选申请人不足3家时，比选失败。比选人将重新组织比选。

8.1.2第一次比选失败，比选人重新组织比选，第二次比选截止时间前，当比选申请人不足3家时，正常进入比选程序。当比选申请人仅有一家时，将进入谈判比选程序。

8.1.3第一次比选程序中，经评审委员会评审，进入初步评审不足3家，导致本次比选竞争性不足时，可以否决本次比选；但是剩余有效比选申请人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审委员会可以继续评审并确定中选候选人。

8.2  不再比选

重新比选后比选申请人仍少于3个或者所有比选被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。

## 9.  纪律和监督

9.1  对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏比选比选活动中应当保密的情况和资料，不得与比选申请人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2  对比选申请人的纪律要求

比选申请人不得相互串通比选或者与比选人串通比选，不得向比选人或者评审委员会成员行 贿谋取中选，不得以他人名义比选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；比选申请人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3  对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4  对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选 文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5  投诉与异议

9.5.1 比选申请人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内有权向有关行政监督部门投诉。

9.5.2 投诉人对比选文件有异议的应在截止时间2日前提出；对比选程序及过程有异议的，投诉人应在比选现场提出；对评审结果有异议的，投诉人应首先在网上公示期内首先提出异议，若比选人或代理机构未予回复异议或比选申请人对异议回复不予接受，再依法向本项目监督部门提出投诉。

9.5.3 异议与投诉应当有明确的请求和必要的书面证明材料，并提交经异议或投诉单位法人或授权代表签字、加盖公章的《异议书》或《投诉书》。由单位法人或其授权代表（持法定代表人身份证明及授权委托书）交由比选人或代理机构

9.5.4 投诉人应保证其提出投诉内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并依法承担相应的法律责任或赔偿责任。

## 10. 需要补充的其他内容

见比选人须知前附表。

第三章  评审办法（经评审的最低投标价法）

评审办法前附表

评审办法前附表是“评审办法”的修改或补充，如有不一致，以本前附表为准。

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 形式评审标准 | 比选申请人名称 | 与营业执照、安全生产许可证、资质证书一致。 |
|  |  |  | 比选申请文件格式 | 符合比选文件要求。 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  |  | 比选申请文件的签署 | 比选文件要求有法定代表人或其授权代理人的签字或盖章的地方需齐全。 |
|  |  |  | 委托代理人 | 比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和养老保险。 |
| 2.1.2 |  | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“比选申请人须知”1.4.1项规定。 |
|  |  |  | 安全生产条件 | 符合第二章“比选申请人须知”1.4.1项规定。 |
|  |  |  | 资质等级 | 符合第二章“比选申请人须知”1.4.1项规定。 |
|  |  |  | 项目经理资格 | 符合第二章“比选申请人须知”1.4.1项规定。 |
|  |  |  | 项目技术负责人 | 符合第二章“比选申请人须知”1.4.1项规定。 |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第二章“比选申请人须知”1.4.1项规定。 |
| 2.1.3 |  | 响应性评审标准 | 比选申请报价 | 比选申请报价不超过比选人公布的最高限价。 |
|  |  |  | 比选内容 | 符合第二章“比选申请人须知”1.3.1项规定。 |
|  |  |  | 工期 | 符合第二章“比选申请人须知”1.3.2项规定 |
|  |  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，比选申请文件不应附有比选人不能接受的条件。 |
|  |  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，且比选申请总报价不得超过比选人公布的总价最高限价。 比选申请人必须按比选人给出的安全文明施工费暂定金额填报。 |
|  |  |  | 实质性要求 | 符合比选文件中规定的其他实质性要求。 |
| 2.2 |  |  | 投标报价评审方法 | 符合性审查合格的比选申请人中，比选申请总报价最低的成为第一中选候选人，报价次低的成为第二中选候选人，依次类推，但比选报价低于其成本的除外。 |
| 3 | 评审程序 |  | 1、按本章3.1.3款对有效比选申请报价有算术性错误的进行算术性错误修正。 2、按本章第2.1款的规定对各比选申请人的比选文件进行初步评审，初步评审为合格的才能进入后一阶段的评审,初步评审不合格的比选申请人，不再进行评审以及不参与评标基准价的计算。 3、按本章评审办法第2.2款规定的程序进行评审，确定1-3名比选申请人为中选候选人。 |  |

## 1.  评审方法

本次评审采用经评审的最低投标价法。评审委员会按照本章第2.2款规定的评分标准进行评定，符合性审查合格的比选申请人中，报价最低的成为第一中选候选人，报价次低的成为第二中选候选人，依次类推，但比选报价低于其成本的除外。

## 2.  评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2  投标报价评审方法

见评审办法前附表。

## 3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1评审委员会依据本章第 2.1款规定的标准对比选文件申请进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其比选申请文件作否决申请处理。。

3.1.2 比选申请人有以下情形之一的，评委会有权将其比选文件作否决申请处理：

（1）第二章“比选申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）比选申请文件中比选申请人法定代表人或授权代理人未按规定签字（或盖章）并加盖单位公章的；

（3）没有按照比选文件要求提供比选保证金或者提供的比选保证金有瑕疵的；

（4）比选申请文件未按比选文件规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（5）比选申请人同时提交两份或者多份内容不同的比选申请文件，或者在同一份比选申请文件中对同一比选内容报有两个或者多个报价的；

（6）比选报价高于比选人设定的最高限价的；

（7）比选函中未填报工期限或填报的工期期限不满足比选文件规定期限的；

（8）比选申请文件附有比选人不能接受的条件的；

（9）比选申请人名称与报名时比选申请人名称不一致的；

（10）经评审委员会初步评审，初步评审不合格的；

（11）比选申请文件未按比选文件规定装订、密封的；

（12）在本次比选活动中存在串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的；

（13）不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3比选报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对比选报价进行修正，修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力。比选申请人不接受修正价格的，其比选作否决申请处理。

（1）比选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）比选文件中的单价与总价不一致的，以单价为准计算总价。

3.2 详细评审

3.2.1 评审委员会按本章第 2.2 款规定的进行评审。

3.3 比选文件的澄清和补正

3.3.1在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求比选申请人对所提交比选申请文件中不明确 的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受比选申请人主动提出的澄清、说明或补正。在评审过程中，评审委员会发现比选申请人的报价明显低于其他报价使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该比选申请人作出书面说明并提供相关证明材料。比选申请人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评审委员会有权认定该比选申请人以低于成本报价竞争的，其比选应作否决申请处理。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变比选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外） ，比 选 申 请人 的书面澄清、说明和补正属于比选文件的组成部分。

3.3.3评审委员会对比选申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

3.4  评审结果

3.4.1评审委员会按照报价排序推荐中选候选人。

3.4.2  评审委员会完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告。

### 附件A：否决申请情况一览表

一览表否决申请条件之外的评审委员会不得判为重大偏差。

| 比选文件章节号 | 条款名称 | 否决申请条件 |
| --- | --- | --- |
| 第二章3.2 | 报价 | 1、比选申请人的总报价不得超过比选文件规定的总价最高限价。 2、第二章“比选申请人须知”第 3.2项比选报价中规定的否决申请情形。 |
|  |  | 评审委员会发现比选申请人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该比选申请人做出书面说明并提供相应的证明材料。比选申请人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审委员会认定该比选申请人以低于成本报价竞标，其比选作否决申请处理。 |
| 第二章3.5 | 资格审查资料 | 若在评审期间有比选申请人投诉并经查实或评审委员会发现比选申请人提供了虚假资料，比选申请人的比选文件作否决申请处理。 |
| 第三章3.1 | 初步评审 | 评审委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对比选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决申请处理。 |
|  |  | 比选申请人有以下情形之一的，评委会有权将其比选文件作否决申请处理： （1）第二章“比选申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的； （2）比选申请文件中比选申请人法定代表人或授权代理人未按规定签字（或盖章）并加盖单位公章的； （3）比选申请文件未按比选文件规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的； （4）比选申请人同时提交两份或者多份内容不同的比选文件，或者在同一份比选文件中对同一比选内容报有两个或者多个报价的； （5）比选申请报价高于比选人设定的最高限价的； （6）比选申请函中未填报工期限或填报的工期期限不满足比选文件规定期限的； （7）比选申请文件附有比选人不能接受的条件的； （8）比选申请人名称与报名时比选申请人名称不一致的； （9）经评审委员会初步评审，初步评审不合格的； （10）比选申请文件未按比选文件规定装订、密封的； （11）在本次比=选活动中存在串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的； （12）不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。 |
|  |  | 比选报价有算术错误的，评审委员会按本章第3.1.3款对比选报价进行修正，修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力。比选申请人不接受修正价格的，其比选作否决申请处理。 |
| 第三章3.3 | 比选文件的澄清和补正 | 比选申请人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评审委员会有权认定该比选申请人以低于成本报价竞争的，其比选应作否决申请处理。 |

- 合同条款及格式

合同编号：

建设工程施工合同

工程名称：

工程地点：

发 包 人：

承 包 人：

目   录

- 合同协议书………………………………………………… 1

- 通用合同条款……………………………………………… 6

- 专用合同条款……………………………………………… 7

- 图纸（另附）……………………………………………… 43

- 经双方确认的有标价的工程量清单（另册）…………… 44

- 附件………………………………………………………… 55

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《招标文书》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人通过公开招标，确定承包人为                                 ，双方就工程施工事项协商一致，签订本合同，在施工过程中共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.资金来源：发包人自筹。

4.工程内容： 承包人承包的工程内容以“施工图纸”为依据，包括“投标价包括的工程内容说明”、“招标答疑纪要”、“标前交底纪要”、“补遗”、开工前的“施工图交底纪要”、“补充通知”和“技术核定”所明确的的工程内容，发包人在施工期间根据工程需要而变更的工程内容，以及其它相互交叉作业或同时施工的配合工作等。

6.工程承包范围：

指定原有建筑拆除、施工图示范围内的基础工程、主体工程、装饰装修工程、给排水工程、电气设备安装工程、配套室外工程及其他附属设施等（具体详见设计施工图及工程量清单）。

二、合同工期

开工日期：暂定     年     月     日（具体开工日期以监理工程师下达开工令为准）。

完工日期：暂定    年    月    日。

注：完工日期：是指工程全部施工完成，工程通过预验收的日期。下同。本合同“延期处罚”，以本日期为准开始计算。

工期总日历天数：     日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

达到国家及行业现行有关施工质量验收规范和标准的要求，一次性验收合格并交付使用。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                            (¥           元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                         (¥            元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）        /        (¥  /  元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）        /        (¥  /  元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）            (¥            元)。

2.合同价格形式：单价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理：          。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）招标文件补遗书及澄清答疑文件；

（4）专用合同条款及附件；

（5）通用合同条款；

（6）标准、规范及有关技术文件；

（7）图纸；

（8）经双方确认的有标价的工程量清单；

（9）其他有关文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.承包人承诺自行承担超合同质量及安全标准要求的全部费用。

4.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 20   年   月   日签订。

十、签订地点

本合同在重庆市渝北区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、通知与送达

（1）本合同各方一致确认：本合同所列通讯地址、联系人、联系电话、电子邮箱等为各方履行合同、通知等文件的送达地址，自本合同生效至履行完毕时止。

（2）本合同所列通讯地址、联系人、联系电话、电子邮箱也是法院司法文书的送达地址，自争议经过审理至案件执行终结时止。

（3）采用邮寄形式送达的，在邮寄文件投递后2日视为送达；采用电子邮件形式送达的，一旦发件人发出电子邮件至收件人指定的电子邮箱地址，视为有效送达；收件一方若认为文件封面标题与文件中实际文件内容不符的，应在收到文件后3日内书面通知相对人，逾期视为封面标题与实际文件内容一致，并视为有效送达收件人；以多种方式通知送达的，送达时间以最早到达受送达人的时间为准。

（4）合同中任何一方通讯地址、联系人、联系电话、电子邮箱等需要变更的，须提前7日书面通知对方，否则因通讯地址、联系人、联系电话、电子邮箱发生变更而不能送达或退件等情形，以退回之日作为送达之日。

（5）合同各方确认的联系人、通讯地址及电子邮箱如下：

甲方：

联系人：

联系电话：

通讯地址：

电子邮箱：

乙方：

联系人：

联系电话:

通讯地址：

电子邮箱/传真 :

十三、合同生效

本合同双方约定：在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或委托代理人签署、加盖公章或合同专用章后生效。全部工程完工，经交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止，分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

十四、合同份数

本合同正本一式两份，发包人、承包人各持一份，副本一式两份，双方各持一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。正、副本具有同等法律效力。

（此页无内容）

发包人：                             承包人：

（公章）                       （公章）

地址：                               地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

邮编：                                 邮编：

年    月    日                       年    月    日

# 二、 通用合同条款

（通用条款部分按照建设工程施工合同示范文本GF-2017-0201中的  通用合同条款执行）

### 三、专用合同条款

1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：(1)双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；（2）发包人或工程师有关通知及工程会议纪要。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.2  发包人：

1.1.2.3  承包人：

1.1.2.4  监理人：

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：见规划红线及道路开口。

1.1.3.10 临时占地包括：施工临设、施工便道占地、施工临时占道等。

1.3法律

适用法律、行政法规：现行的《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程质量保修办法》、以及现行《施工及验收规范》、《建筑工程质量检验评定方法》和重庆市现行的建筑安装工程管理法规。

适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范：执行通用条款及国家现行的《建筑安装质量检验评定标准》、国家现行的各专业《施工及验收规范》，以及《专用合同条款》所明确的技术要求；若不同标准和规范之间要求不一致的，以较高标准为优先。

- 1.5 合同文件的优先顺序

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）招标文件补遗书及澄清答疑文件；

（5）专用合同条款及附件；

（6）通用合同条款；

（7）标准、规范及有关技术文件；

（8）图纸；

（9）经双方确认的有标价的工程量清单；

（10）其他有关文件。

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定；属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前七日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：贰套；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、安全应急方案、进度计划、月报表及计划、周报表及计划、竣工资料及施工过程中因工程变更需要报送的施工方案、施工过程中涉及工程价款变更的相关资料、完整的竣工结算资料等。

承包人提供的文件的期限、数量：

1)工程开工后一周内,提供施工组织设计和安全应急方案一式叁份（发包人、监理人、承包人各壹份）；

2)专项工程实施前1个月提供专项施工方案一式叁份（发包人、监理人、承包人各壹份）；

3）每月25日报送本月工程进度完成报表、次月工程进度计划，季末月25日报下季度进度计划和本季工程进度完成报表一式叁份（监理、承包人、发包人各壹份）（注：工程进度报表必须如实填报，进度计划必须合理）；发包人对承包人过程施工计划的批准均不视为允许改变总工期，不得作为承包人提出延长工期及追加合同价款的依据。

4）图纸会审交底后五个工作日内，向发包人提供完善（经优化）的施工组织设计和工程进度总计划及本年度施工进度计划一式叁份。进度计划安排必须符合发包人对本工程总体进度计划的安排，按时提交其它专业施工所需工作面。

5）施工过程中因工程变更需要报送的施工方案、施工过程中涉及工程价款变更的相关资料应于事件发生之日起14天内报送发包人。

承包人提供的文件的形式为：纸质版（签章齐全）+电子版；

监理人批复承包人提供文件的期限：收到施工组织设计和进度计划后五个工作日内审查确认，月进度报表及次月工程进度计划审批时间为个五个工作日 。

监理人签发图纸修改的期限：工程若有变更，监理人在征得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天将修改图纸签发给承包人，承包人按修改后的图纸施工。

- 1.7 联络

1.7.1联络送达的期限：各类文件的送达时间按本合同条款第1.6的规定执行，并办理签收手续。若未按时办理签收手续，视为文件未在规定的时间内送达。送达地点为发包人、监理人、承包人在本项目的现场办公室内。

- 1.10 交通运输

- 1.10.3 场内交通

场内临时道路和交通设施由承包人负责修建、维护、养护、管理和负责相关手续的办理，费用已包含在投标报价中。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担，费用已包含在投标报价中。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费：均由承包人自行承担，费用已包含在投标报价中。

1.13工程量清单错误的修正

（1）工程量清单存在缺项、漏项时合同价格按10.4.1.3条执行。

（2) 清单工程量偏差合同价格调整按专用条约定执行。

#### 2. 发包人

2.1许可或批准

除发包人法定代表人授权其书面确定具有详细权限的代表人外，任何人的签字及行为均不发生效力，不对发包人产生任何约束力；所有与经济相关的资料（包括但不限于变更、洽商、收方签证、核价等），未加盖发包人公章均不发生效力，不对发包人产生任何约束力。

2.2 发包人代表

2.2.1 项目负责人：      ；负责本工程的合同、质量、安全、进度全面管理，负责施工过程中的内外协调工作；负责组织工程验收，负责工程设计变更、签证、核价资料的核对签字。

2.2.2 驻现场代表：       ；负责施工现场的质量、安全、进度工作，负责施工过程中的内部协调工作，参与工程验收及工程设计变更的核对签字确认，是工程质量、安全、进度管理执行人及签证资料的办理人。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1  提供施工场地

发包人提供施工场地和有关资料的时间：开工通知约定的开工日期前的7天，根据工程的实际情况，逐步提交施工场地，并且发包人将本着诚信的态度，尽可能提供工程地质和地下管线的相关资料，即使提供部分资料，也可能存在不确定性因素，不能保证资料完全真实、准确及完整，承包人应充分考虑此风险，且不得因此向发包人进行索赔。

2.4.2  提供施工条件和基础资料

2.4.2.1 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：在本合同段开工建设前，场外道路由发包人指定位置，由承包人自行负责协调进场和维护，如果承包人需要另外开辟道路，须报经发包人批准后，由承包人自行负责全部工作，费用综合考虑在投标报价中。

2.4.2.2 工程地质资料和地下管线资料的提供时间：发包人在本合同开工建设前提供，承包方进场后应结合现场情况对其准确性进行复核，并对复核结果负责。

2.4.2.3 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：在发包人所提供的资料外，施工区域内仍有可能存在管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木，承包人应在调查、探明并编制安全施工方案经监理批准后方可实施，费用由发、承包人根据实际情况协商处理。

2.4.2.4将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点：发包人指定水、电接口，接口范围在施工红线范围外1公里内，承包人自行从指定接口接入水电管，接入费用及相关用水用电、临时用电采用发电机发电等费用由承包人承担，综合考虑在投标总价中。

2.4.2.5双方约定发包人应做的其他工作：协助承包人处理周边关系及环境保护事宜。

2.4.2.6发包人委托承包人办理的工作：承包人办理建筑管理的相关手续，发包人协助。

- 2.5 支付担保

发包人向承包人提供支付 的金额、方式和提交时间：不采用。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

- 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

（2）承包人应负责施工现场安全保卫工作，现场范围内的建筑机械、设备、临时建筑物、或运至现场的建筑材料、构件等，由承包人负责看管和保护，并按有关规定办理建设工程报监手续，相关人员及费用由承包人自行解决。

（3）承包人提交的竣工资料的内容及数量：竣工验收合格后承包人向发包人提交经城建档案馆验收合格的完整的竣工图和工程竣工技术档案资料3套及电子文档1套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：确定档案验收日三日前提供。

承包人提交的竣工资料形式要求：竣工资料 3套中至少一套为原件，另2套须装订成册。

- 承包人应履行的其他义务：

- 自行负责办理有关施工场地交通、环卫、施工噪音管理、临时排污、爆破等一切施工手续，并承担相关费用。

- 严格按国家相应的施工规范、安全规范和监理人、发包人要求进行施工，避免施工时影响周边居民正常工作和生活，如承包人施工不当，遭致周边居民投诉、阻工或相关部门的处罚，由承包人自行负责解决并承担费用。承包人的项目所有工作人员一律执证上岗，进场前提供公司及项目所有人员资格证给甲方备查。

- 已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，并承担相应费用。

- 对施工中不能受影响的地面和周边建筑物（构筑物）、管线等应加强监控量测和保护，并承担相应费用。

- 施工场地清洁卫生的要求按建设主管部门规定、渝建发[2014]25号和渝建[2018]195号文规定执行；并承担相应费用。

- 承包人必须根据发包人及监理工程师的指示履行与本工程现场内其它施工单位之间配合的义务，履行与建设行政主管部门、环保部门、交通管理部门、综合管网的各产权单位等单位之间配合协调的义务；并承担相应费用。

- 承包人应按要求做好场地周边的一切防护和保卫工作，杜绝第三者对施工造成影响。

- 承包人必须保证安全文明施工，在施工过程中发生的一切安全事故均由承包人负责。承包人须与发包人签订由发包人拟定的安全生产协议，并按照协议约定的内容履行义务和接受监督。

- 因设计调整造成工程项目或数量变化，承包人应接受并实施完成，其费用按实调整。

- 承包人为他人提供条件可能发生的费用承包人在投标报价中已综合考虑，发包人不予以补偿。

- 承包人应自行预备发电机组，自备发电机的功率应满足施工用电负荷，确保施工期间电网停电等情况下能正常施工。因停电，承包人自行发电产生的有关费用，发包人不予以补偿；承包人应自行准备抽水设备和准备蓄水池，并同时考虑水压不足和加压措施产生的费用，发包人对由此产生的费用不予以补偿；发包人不因停水、停电延长工期。

- 工程款的支付按约定执行，承包人承诺不以未按期支付工程款为借口停工，更不得以此为由聚众闹事。

- 承包人应履行合同约定的其他义务，农民工保证金按相关规定执行。

- 负责施工中所有材料采购、运输、储存保管，且应遵守国家、地方有关规定，并完善相关手续，费用自行承担。

- 开工前，承包人应主动会同监理人、发包人共同确认需交接部位，并作好记录，未经确认的不得开工，否则，由此造成的损失全部由承包人承担。

- 合同签订后，承包人按规定及时向有关部门缴清应缴纳的费用，并及时配合发包人在开工前办理施工许可证等建设手续。临时用地和占道、停水、停电、夜间施工、中断道路交通等的申请批准手续由承包人负责办理并承担相应费用。

- 有义务积极配合和协调其他承包人及供货商工作，如提供施工场地、临时设施场地、水电接口、施工道路、控制点和标高，并进行现场协调管理等。如果承包人不积极配合和协调其他承包人及供货商的工作而造成工期延误或给发包人造成损失的，由承包人负责承担由此带来的一切损失。

- 施工进出场道路的修建或保护、交通标志标牌和信号设备的完善、弃渣场地管理均由承包人负责实施，并在征得发包人同意的情况下向在该项目施工的其他单位免费提供。

- 负责向发包人派驻的项目负责人、现场代表和监理单位、跟踪审核单位（若有）委派的工程师提供必要的办公和生活场所（含必要的办公家具和空调），并承担相应费用。

- 协助发包人办理施工许可证及质、安监手续，承包人按规定办理相关报建手续并应缴纳的费用已含在投标报价中，不作调整。

- 负责施工期间因各种原因需采取的排水和降水措施，并承担相应费用。

- 负责将全部垃圾（建渣、土石方等）运到合法渣场，并承担相应费用。

- 负责本工程的实施过程满足各种阶段性检查、视察和上级要求停工等活动，承包人有义务予以积极无偿配合开展各项工作，并承担相应费用。

- 其它事宜双方协商。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：       ；

身份证号：                   ；

建造师执业资格等级：二级建造师；

建造师注册证书号：              ；

建造师执业印章号：              ；

安全生产考核合格证书号：                  ；

承包人项目经理是经承包人任命的并已经取得发包人同意的承包人代表，是承包人唯一的合法代理人。

项目经理、技术负责人和主要管理人员未经发包人同意不得擅自更换，如擅自更换或发包人要求更换不称职的项目经理（或技术负责人），承包人承担 10万元/人·次 的违约金，并责令限期整改；如擅自更换或发包人要求更换不称职的主要管理人员，承包人承担 5万元/人·次 的违约金，并责令限期整改，同时，发包人有权单方面解除本合同，并不退还履约保证金。

承包人项目经理负责施工现场的全面工作，根据《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326—2006）和合同文件约定规范化管理本工程，并处理现场有关事宜。项目经理必须参加发包人或监理人召开的生产协调会，代表承包人做出决定和遵照发包人指示工作。

项目经理必须负责指导施工文件的编制和工程的实施。项目经理必须受理与合同范围内相关的所有通知、指示、同意、批准、证书、决定及其他通讯联络，并负责处理现场与本工程有关的设计图纸、生产进度、技术质量、安全施工、检查验收和洽商签证等事宜。

除特殊情况并经甲方同意外，项目经理不得将项目经理的任何职责和权利委托给其他代理人。

3.3 承包人人员

承包人在本合同中项目管理机构组成如下表：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 级别 | 专业 | 养老保险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.7 履约担保

3.7.1承包人是否提供履约担保：否。

3.7.2承包人提供履约担保的形式、金额及期限：履约担保金额为签约合同价的10％；担保形式为银行履约保函、现金、转账和电汇；提交时间为收到中标通知书后10天内必须足额缴纳。

注：本合同中所有约定履约保证金的条款均包括履约保函。

3.7.3履约保证金的退还：工程竣工验收合格后，承包人无不良履约行为和违约责任，无息退还合同履约保证金；反之，则扣出未缴纳的违约金后无息退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

监理人的职责：履行本合同中，代表发包人对工程进度、质量、安全、文明施工、投资等控制和合同、信息管理以及工程协调、计量报告的审查等及《监理委托合同》中明确的职责。但工程变更、工程造价的变更、工程延期等需经发包人核定。

监理人的监理权限：代表发包人对工程质量、进度、造价进行控制，对合同和信息进行管理，对文明施工、环保和环卫进行监督，并对现场施工组织进行协调，并履行建设工程安全生产法定职责，具体以监理合同为准。

须经发包人事先批准行使的权力：工程开工、停工、复工令的签发；涉及功能改变、费用增加、结构改变、工艺改变、工期延长、材料设备认质核价、工程变更、现场签证、价款调整、工程计量与支付、索赔及与工程价款相关事宜等均需取得发包人派驻现场的工程师签字和发包人盖章后才能行使职权。

监理人在按照合同行使其权力和职责时，应公正办事。监理人行使职权，并不意味着解除合同中约定的承包人的责任。例如检查隐蔽工程、检查放线定位并签字等。如果出现质量问题、放线错误等仍属于承包人的责任。承包人不能以已经过监理人的检查、认可、同意或批准为借口，推卸自己对本工程施工方面的任何责任。

监理人的指令、通知以书面形式交给承包人代表，承包人代表在回执上签名和签署收到时间后生效。如承包人无正当理由拒绝签署，视为违约，监理人有权给予一定处罚。

监理人有权将修改和补充后的图纸经发包人同意后颁发给承包人，以使工程施工更为完善和合理。

监理人应将所有依据本合同发出或收到的任何函件报送给发包人。

如果承包人未能根据本合同履行其任何义务或实施工程，监理人可要求承包人在约定的时间内改正此类过失或违约行为。

监理人无权解释、修正和变更本合同文件中约定的承包人的责任。

所有由监理人发出的书面通知、指示、同意、批准、证书、决定及其它通讯联络文件，包括但不限于与本工程的合同价格、款项支付、计量、计价、工期、建筑使用功能、结构安全、建筑效果、施工分包和供应商的选择等，均需经过发包人的审核并批准，并有发包人或其合法授权人的签字，其中所有与经济相关的资料（包括但不限于变更、洽商、收方签证、核价等）均需加盖发包人公章，方可成为发包人和承包人之间有约束力的文件。

当发包人和监理人各自的任何书面通知、指示、同意、批准、证书、决定及其它通讯联络文件之间出现矛盾或不一致时，发包人的决定仍具有最终的合同约束力。

4.2 监理人员

总监理工程师：       ；

监理人任命的总监理工程师是监理人驻现场的唯一合法代理人。总监理工程师应受理与其有关的所有通知、指示、同意、批准、证书、决定等。

如果总监理工程师将他的任何职责和权力委托给总监理工程师代表，在获得发包人的批准后，此委托应书面通知承包人。

如果监理人在获得发包人的批准后更换总监理工程师，监理人应将更换情况书面通知承包人。

- 工程质量

  - 质量要求

5.1.1达到国家及行业现行有关施工质量验收规范和标准的要求，一次性验收合格并交付使用。

  - 隐蔽工程检查

5.3.2对于隐蔽工程发包人将委托有资质的检测单位进行现场抽检，一旦发现问题，承包人必须按照要求进行整改，并承担10万元的违约金，并支付相应的检测费用。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

承包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）、《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建发〔2014〕25号）等相关规定履行好承包人的施工安全责任。确保安全施工及施工范围内和范围外一定距离内的现场安全，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，费用已包含在投标报价中。若承包人未认真履行义务或安全措施不力造成事故，其全部责任和因此发生的费用均由承包人承担。

施工现场的安全、文明工作建设由承包人根据相关规定完成，其费用由承包人承担。

承包人按照发包人的相关安全管理协议（详见合同附件）对承包人进行管理、考核和奖罚，承包人必须按照发包人的要求执行。

6.1.4 治安保卫

6.1.4.1现场治安管理机构或联防组织：由承包人负责组建，发包人协助。

6.1.4.2施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案制：由承包人负责编制，发包人协助。

6.1.5 文明施工

6.1.5.1建筑工地应建立以项目负责人为责任人的文明施工组织管理机构，配备足够的管理人员，建立文明施工管理制度。

6.1.5.2文明施工管理，有规范科学的施工组织设计和合理的施工平面布置图，按相关标准搭设临设、施工围墙、硬化施工道路。

6.1.5.3建筑工地办公区、作业区、生活区在施工场地许可的情况下应分开设置，并按照施工现场平面布置图科学合理规划布置。

6.1.5.4施工机具设备及工地建筑材料、构件、料具、废料、建筑垃圾等建筑材料按施工现场平面布置图分类堆放，建筑材料应设标识牌，标明材料名称、规格、型号、产地、保管人等，标牌标语醒目、规范、完整、堆入整齐，易燃、易爆物品应分类妥善存放

6.1.5.5每道工序做到“落手清”，建筑垃圾集中堆放，及时清运，最多不超过3天。

6.1.5.6施工现场所有人员要佩戴标明其姓名、职务（工种）的胸卡。

6.1.5.7施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

6.1.5.8除按《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》的要求执行外，承包人还必须接受建设行政主管部门的监督管理。

（1）文明施工管理除承包人必须加强施工现场的容貌管理外，还必须遵守国家有关“环境保护”的相关法律法规。

（2）杜绝工程质量事故和人身伤亡事故的发生。

（3）施工噪声和粉尘污染不得超过《重庆市环境管理保护条例》的规定标准，并严格按渝建发[2003]34号文《严格控制主城区建筑施工扬尘污染暂行工作方案》中的要求执行。

6.1.5.9承包人应经常保持施工现场清洁，并将施工完成后遗留的各种垃圾清理干净。

6.1.5.10需符合相关规范、重庆市及两江新区建设行政主管部门的要求，并承担相关费用，结算时不另行调整。

6.1.6 安全文明施工费

6.1.6.1安全文明施工费用：按现行建设工程安全文明施工费管理的有关规定，并结合2018年《重庆市建设工程费用定额》规定计取。

6.1.6.2承包人除按上述条款收取安全文明施工费用以外，不再收取其它与此相关的任何费用，其费用均已包括在本工程的合同暂定总造价中。

6.1.6.3承包人按本合同的约定收取的安全文明施工费，必须做到专款专用，若安全文明施工措施不当所造成的一切责任和损失均由承包人自行负责。

6.1.9安全生产责任

6.1.9.1发包人的安全责任

发生以下任一事项造成的任何责任、经济损失、费用索赔和诉讼均由承包人承担，发包人圴不承担任何责任：

（1）承包人雇用未满16岁或者超过60岁的人员。

（2）承包人未对进场人员做岗前安全教育。

（3）承包人人员违反发包人安全规定作业。

（4）承包人未对进场人员购买工伤保险。

（5）承包人不服从发包人管理造成的安全事故。

（6）承包人未配置专门的安全管理人员。

（7）承包人未对进场人员办理合法用工手续。

（8）承包人特种作业人员未持有效证件上岗

（9）承包人将工程违法转包给第三方、违法进行专业分包等违法违规行为。

（10）承包人私自搭建临时用房、值班宿舍、办公室等设施。

6.1.9.2承包人的安全责任

除通用条款约定外，承包人应承担以下安全责任：

A、承包人应按工程所在地行业主管部门和本项目部有关规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员配备正规合格的个人防护用品）等工作，保证施工安全和人身安全。除非承包人举证证明其已尽到安全生产管理的所有义务，否则在本合同期内，承包人应承担本承包工程范围内发生的所有人员伤亡事故的相应责任及费用，并应积极采取有效措施防止损失扩大，同时按规定立即书面报告发包人；当发生安全事故时，严格执行行业主管部门和项目部安全事故上报制度进行上报。

B、若发包人授权人员要求承包人违反安全管理的规定进行施工时，应予以拒绝，并书面通知发包人。承包人明知或应当知道，发包人授权人员的要求或发包人提供的有关设施不符合安全生产管理规定，却不予拒绝，导致发生安全事故的，由承包人承担责任及因此发生的费用。

C、在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包人应遵守国家和重庆市及行业主管部门等有关安全文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。

D、承包人应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。

E、承包人在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物，也不得破坏已建或在建工程的任何部分。

F、承包人的机械设备必须符合国家有关标准，性能良好，应配备专业的操作人员并具有上岗证书，施工车辆应经过公安交通部门检测合格，证照齐全。

G、承包人在工程开工前应办理好工程的安监手续，并经验收后才能进行开工建设，同时承包人必积极配合安监部门及发包人做好安全施工的检查工作，并在施工中，积极对职工开展安全教育培训，提高职工的安全意识，并应不定期地做好施工机械、车辆、电力线路、生活生产设施的检查，提高安全性能。

H、承包人应该做好外来人员和外来车辆到现场的安全管理，承包人应做好各类危险指示牌，指示牌需清晰可辩，如外来人员或外来车辆在施工现场出现事故，是由于承包人责任的，承包人应承担该项赔偿费用和责任。

I、承包人未履行合同附件《工程安全生产协议》约定的所有义务导致发生安全事故的，由承包人承担责任及因此发生的费用。

J、因承包人原因发生安全事故，承包人除承担所有责任外，应承担2万元/次违约金。

6.3环境保护

6.3.1 承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任；

6.3.2承包人需自行办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并应符合国家相关规定，并自行承担其费用；

6.3.3对施工中的地上地下建筑物（构筑物）管线、电力设施等应按有关规定加强监控测量和保护，相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担；

6.3.4环境保护工作由承包人全权负责，执行国家和重庆相关规定。施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等，更不能将其随意倒至施工区外，施工区内不得随处大小便；做到工完场地清；

6.3.5施工机械设备进场前，应做好清洁、保养和维护工作。出场车辆应有专人打扫、清洗。有密封要求的按规定必须达到；

6.3.6施工期间必须保证周边单位的正常工作及居民的正常生活，尽量减少粉尘、噪声、振动等污染的扰民。必须按市委、市人大、市政府及有关部门的临时要求，调整作业方式，停止高粉尘、高噪音作业或爆破作业等；

6.3.7保证周围建(构)筑物、地下及地上管线、地下人防等设施安全；

6.3.8做到进入现场的施工和作业人员，配证上岗，文明施工；

6.3.9按规定做好施工区域封闭及场地硬化工作，施工围墙(围挡)等维护设施应安全、美观、耐久，非施工相关人员不许入内；

6.3.10承包人完工拆场清场的所有事项，包括但不限于临设的拆除及清理，开荒清洁等达到交房标准所需发生的费用。

6.3.11上述增加列项涉及的费用按照“渝建发[2014]25号文”并结合2018《重庆市建设工程费用定额》执行，“渝建发[2014]25号文”文件费用组成规定以外涉及的费用由承包人承担。

#### 工期和进度

#### 7.1.2施工组织设计的提交和修改

#### 承包人提交详细施工组织设计的期限：合同签订后15日内提交。

7.2 施工进度计划

承包人编制施工方案的内容：在投标时的施工方案基础上进行进一步优化施工方案与技术措施；质量管理体系与措施；安全管理体系与措施；环境保护管理体系与措施；工程进度计划与措施；资源配备计划。

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：承包人在图纸交底会审后五日内报送。

监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：收到施工进度计划和施工方案后十个工作日内完成批复。

其它要求：工程实施过程中经监理工程师及发包人认可的优化后的《施工方案》与投标时《施工方案》不一致时，其费用不作调整。

7.3 开工

7.3.2开工通知

监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知（此开工通知必须获得发包人同意）。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

7.5 工期延误

7.5.1因以下原因造成的合同工期延误的，经发包人确认后，工期可顺延；但承包人不得向发包人收取因工期延误给承包人造成的一切经济损失。

- 不可抗力的战争、地震、洪水及国家公布的大规模流行病等；

- 非承包人原因发生的市政停水、停电，使承包人施工工程全面或主导工序停工影响工期达7天以上；

- 在施工期间，因重大设计变更因素造成承包人承包工程全面或主导工序停工而影响的工期；

- 由于发包人原因使承包人施工工程不能开工或主导工序停工，或发包人要求暂停施工，而影响的工期；

- 因政府管理部门政策性停工而影响的工期（非承包人自身原因造成的停工）。

7.5.2承包人在本合同项第7.5.1条情况发生后7天内，就延误的工期以书面形式向发包人提出报告，经发包人确认后，工期顺延；承包人逾期向发包人提出书面报告视为主动放弃工期延期索赔。

7.5.4上述规定可顺延工期的具体时间均由发包人确定，并凭发包人的有效签证单所确定的时间顺延工期。除上述原因外，其它任何原因均不得要求发包人顺延和增加工期。

7.5.2 承包人原因导致工期延误

由于承包人原因造成不能按期竣工的，发包人有权按本款约定的下列标准和方法计算的逾期竣工违约金，但违约金的金额不能超过本款约定的逾期竣工违约金最高限额。

逾期竣工违约金的计算方法：承包人延误总工期的，5日内按每延迟一日支付发包人违约金4000元/日，超过5日的按每延迟一日支付发包人违约金2000元/日。

逾期竣工违约金最高限额：违约金总金额不超过签约合同价的5%，承包人逾期工期延误违约金已达到合同价款的5%而未竣工时，发包人有权解除合同，承包人应赔偿因此给甲方造成的一切损失。

7.7异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：由气象部门认定的50年一遇的自然灾害（如雪灾、洪水、台风、暴雨、高温）。出现异常恶劣的气候条件，承包人可要求发包人延长工期，费用不增加。

- 7.8暂停施工

- 7.8.1 发包人原因引起的暂停施工

- 7.8.1.1工程停建

- 若由发包人原因引起的工程发生停建，承发包人之间的合同自停建之日终止，并对已建工程按本合同规定计算已建工程结算总造价。

- 7.8.1.2工程缓建

- 若发包人原因引起的工程发生缓建，复工时间由发包人书面通知，施工承包合同仍按本合同标准执行（竣工时间另行确定），如缓建时间在6个月以内，承包人只能申请工期顺延，不得向发包人进行费用索赔；缓建时间超过6个月，材料、人工另行协商后调整。

- 7.8.2承包人原因引起的暂停施工

- 未经监理工程师和发包人书面批准同意的其他情形所导致的暂停施工，其责任均由承包人自行承担。

- 7.9 提前竣工的奖励

- 7.9.2提前竣工的奖励：无。

- 8 材料与设备

- 8.1发包人供应的材料、设备：无。

8.2.承包人采购材料与工程设备：

8.2.1本工程所需材料、工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。

8.2.2承包人必须保证所采购的材料符合国家、地方现行规范标准并满足设计图纸的要求，提供产品合格证明，对材料设备质量负责；按规定需送检测试的，必须测试合格后方可使用。若承包人使用不合格材料和不允许使用的材料，所产生的后果由承包人承担全部责任。

8.2.3承包人采购的同类材料及成品、半成品和设备原则上采用同一厂家品牌；其中，涉及到颜色、观感，影响外观形象的材料必须经发包人认样确认后，方可用于施工。若有特殊原因需更改，必须事先书面征得发包人的同意明确是否重新核价等；对国家有强制性认证要求的设备与材料，必须具有有效标志。

8.2.4 本工程所需以下主要材料（设备）需为下表规定品牌（厂家）的产品；若承包人选用与之相当的品牌（厂家）的产品，应在采购前十四日内将所采购材料设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知发包人，发包人收到承包人的书面报告后十四日内予以确认，经发包人认质、封样（如有必要）后承包人方可采购进场。发包人认为承包人所使用的材料品质存在缺陷，或者偏离图纸及规范要求（以设计和监理书面意见为准），不能适用于本工程，发包人有权按下表中约定的该材料品牌中指定一种供承包人使用，发包人不因更换材料品牌而调整材料价格及相关费用；承包人拒绝按发包人要求更换，该种材料改为第三方供货，发包人收取承包人该类材料费的20%作为违约金，并按发包人实际支付的货款从承包人的结算价款中扣除。

8.2.5变更涉及的承包人供应材料价格的确定：

由承包人供应需发包人核定价格的材料，由承包人报发包人确定，结算时以发包人确定的价格执行，所有价格均为一次性包干价格，包括采购费、保管费、运费、上下车费等在内的材料价格，不因施工期间市场价格的变动等而作任何调整。

8.2.6特别提示：即使投标报价中的材料价格低于市场价格，必须按照设计标准和合同要求标准的供应材料，中标价格也不得调整（分部分项清单中所有计价材料、未计价材料、设备等的价格均包含但不限于原价、运杂费、运输损耗、采管费等全部费用）。

8.3材料与工程设备的保管与使用

8.3.1发包人供应的材料设备的保管费用：无。

8.3.2承包人采购材料与工程设备的保管与使用

8.3.2.1本工程材料、设备由承包人自行组织供应至施工现场，运输、上下车及保管均由承包人负责。本合同工程使用的材料、设备要求附有有效的产品合格证、质保单及有关检测报告，报监理工程师和发包方确认，并按规定报送检验，质量符合设计及相关规范要求，未按规定检验或检验不合格的材料、设备不得用于工程。

8.3.2.2承包人采购的材料与设计或标准要求不符时，承包人应按发包人和监理要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。

8.3.2.3发包人和监理发现承包人采购使用不符合设计或标准要求的材料时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，延误的工期不予顺延。

- 8.4 样品

8.4.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：设计及技术交底时确定。

- 8.5 施工设备和临时设施

8.5.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担修建临时设施费用的范围已包含在承包人的投标报价中；临时占地的申请由承包人申请办理，临时占地相关费用：已包含在承包人的投标报价中。

- 试验与检验

（1）材料检验试验费、特殊检验试验费及工程相关的质量检测费用，根据渝建【2015】420号文件要求，由发包人单独委托。但配合工程质量检测所需的试件制作（含试件制作所需的材料）、取样送检或为送检单位在施工现场开展有关工作所发生的费用包含在组织措施费中，发包人不再另行支付，检测试验不合格的项目，其缺陷处理和复测费用由承包人承担，工期不予顺延；按规范规定承包人多送样品产生的检测费用由承包人承担。

(2)因施工措施需要的各种专项方案、相关检测、试验由承包人负责实施，并承担相关费用发包人不再另行支付，工期不予顺延。

- 变更

10.1变更的范围

10.1.1变更的范围与内容

1）因设计需要、方案变更而修改、更正或增加的工程内容。

2）发包人如果改变工程的性质、质量要求和标准造成工程项目特征和工作内容描述发生改变。

3）发包人组织施工图的深化设计造成工程项目特征和工作内容描述发生改变或增加工程内容。

4）其余工程施工中发生的与原设计文件不相符的内容等。

10.1.2施工中承包人不得擅自修改设计施工图，必须按设计施工图进行施工。该工程涉及的所有工程变更【技术变更（洽商）记录、设计变更通知】，必须报监理工程师审核、发包人项目负责人签字并经发包人签章（公章）批准后才能实施并进入工程结算，因承包人擅自变更设计发生的全部费用及相应的经济损失完全由承包人承担，延误的工期不予顺延。

10.1.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须征得发包人负责人同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的综合单价。

（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，经发包人同意后可在合理范围内参照类似子目单价。

（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的综合单价，则按以下原则确定：

1）按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关配套文件编制。

2）人工单价按投标报价中相同专业（包括建筑与装饰、安装、市政、园林绿化工程四个专业）最低工种单价执行，投标报价中没有的人工单价按重庆建设工程造价总站发布的《重庆工程造价信息》公布的2023年第一季度重庆市建设工程人工信息价执行。

3）材料单价按投标报价中相同材料单价取低值；投标报价中没有的材料单价按照2023年1月《重庆工程造价信息》公布价（不含税的价格）执行(以上材料价格仅执行各区县主要材料价格表),没有的材料价格根据市场行情按建设单位的认质核价程序进行认质核价。

4）按上述原则重新组价的清单项目，经发包人审核同意后，其综合单价下浮10%（下浮基数不含材料价差、发包人认质核价的和未计价材料费、人工费调差、机械费调差）计入分部分项工程量清单办理结算。

（5）根据市场行情，对于需要采用市场综合单价的，在发生变更新增单价的情况下，按市场行情以全费用综合包干单价(含税金)方式组价，并经监理审核后，报发包人核价审批。

10.5承包人的合理化建议

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励金额和方法：无。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备：无。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目：无。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目：详招标清单。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

物价波动引起的价格调整方法：本工程材料不调差。

11.2法律变化引起的调整

11.2.1人工费

除重庆市政府明令或重庆市政府建设行政主管部门明文规定，对建筑业企业进行人工工日单价调整外，人工工日单价均不予调整。

12. 合同价格、计量与支付

本工程 “合同暂定总造价”为承包人中标的“工程投标总造价”：¥         元（大写：）               ，其中安全文明施工费用¥            元。

合同暂定总造价及综合单价包括的费用内容：

（1）包括实施和完成其工程内容所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施项目费、其他项目费、检验试验费（建设单位委托检测除外）、规费、安全文明施工费、税金以及政策性文件规定的所有费用。

（2）承包人承包工程内容的工程报建手续和向有关城市管理部门缴纳的费用。

（3）本《施工合同》规定所要求达到的工程质量要求、材料要求、技术要求和验收标准等所发生的费用。

（4）施工图中设计的配套构件等不完善，而施工和质量验收必须加设的所有配套构件费用。

（5）本工程《施工合同》所要求达到的工程质量和文明施工要求所发生的费用。

（6）工程材料、设备的各种市场风险以及材料市场价格波动的风险（调差材料除外）。

（7）材料、设备由发包人选定至满意的样品而承担的价格风险及购样、送样等所发生的一切费用。

（8）保证本工程的合同工期所发生超定额规定的特殊抢工措施费(如周转材料和机具设备大量投入)，以及抢工状况下的工程质量和安全保证措施费。

（9）施工中如遇各种管线的临时保护措施费用及给承包人造成的施工增加费。

（10）与在场其它施工单位配合所发生的施工交叉、挡、停工、安全防护等所增加的费用，及发包人另行发包内容须其他单位配合所发生费用。

（11）为满足工程施工需要，承包人所建临设、施工道路需移迁或重新修建所发生的所有费用。

（12）超出合同约定的安全文明施工标准所增加的费用。

（13）各种材料的理论量与实际量的量差以及超出定额损耗的费用。

（14）工程竣工验收和工程移交前承包人对工程成品保护所发生的费用,因提前提交本工程项目招标人另行组织招标的工程施工场地和工作面所增加的费用。

（15）因施工场地多面广给施工及看护增加难度而采取的特殊措施费。

（16）发包人提供水电量不足，由承包人自行解决所发生的所有费用。

（17）停水、停电、停工、窝工等所造成的费用损失超出定额费以外的费用。

（18）按合同约定顺延工期而对承包人所造成费用损失的风险，以及工程发生缓建时，因市场因素变化所带来的除发包人承担以外的所有风险。

（19）工程排污和噪音排污所发生的费用（包括向有关部门办理各种手续承包人应承担的费用）。

（20）由发包人指定的施工用水、用电源头，从源头接至施工场地的水电安装管线装所发生的费用。

（21）承包人生产、生活用水、用电费用。

（22）各种因素导致的清单工程量变化风险。

12.1 合同价格形式

- 本合同采用固定综合单价计价形式，综合单价不因工程量的增减（工程量的变化、施工方式的变化）和工程项目增减而调整。除非合同另有约定，投标报价的工程量清单中的综合单价均已包含了承包人为实施和完成合同工程量清单项目所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、保险、缺陷修复等费用，主要工程材料未达到可调价差条件的各种市场风险以及人工和其他不能调差的材料市场价格波动的风险，以及与其他专业单位配合费、预留预埋，并考虑政策性文件规定的费用，以及合同文件中明示或暗示的应由承包人承担的所有责任、义务和一般风险等费用。

- 12.2 预付款

- 12.2.1 本工程不支付预付款。

- 12.3 计量

- 12.3.1 计量原则

工程量计算规则：根据建设单位、监理单位、施工单位等相关参建单位审核签字确认的竣工图、设计变更及现场签证等有效签证（签字且盖章）按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）及招标清单约定的计量规则计算的实际合格工程量。

12.3.2 计量周期

本合同的计量周期：竣工验收合格后，一次性办理结算。

12.4 工程进度款支付

- 12.4.1 本工程无进度款，无预付。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收、隐蔽工程验收及中间验收

13.1.1承包人承担施工的工程，其分部工程完成后,监理单位和发包人分别派代表验收,作为竣工验收依据。

13.1.2工程达到覆盖或中间验收条件，承包人自检合格后，应提前24小时通知监理单位及发包人代表，同时提交自检记录，经验收合格后，监理单位及发包人代表签字后即可进行隐蔽施工。如因承包人责任造成隐蔽项目未经验收被覆盖，承包人必须无条件拆除覆盖物，并承担由此造成的工期拖延的责任和一切费用，且该分项只能评为不合格。

13.1.3工序的检查验收，必须经过自检、互检、交接检，并应邀请监理工程师及发包人参加，将检查验收结果上报监理工程师，审查合格后方可验收。

13.1.4隐蔽验收合格后必须在24小时之内进行覆盖，否则监理单位及发包人有权进行重新验收。

13.1.5中间验收及隐蔽验收提出的整改项目必须在监理单位及发包人指定的时间内整改完毕，并将整改后的自检结果上报监理单位及发包人审查合格后方予进行复验，复验直至合格为止，整改及复验发生的费用由承包人承担。

13.1.6发包人、监理单位及承包人对工程验收结果持不同意见时，可委托具有相应资质的 “工程质量检测机构”（第三方）对有疑义的分部、分项工程或工程部位进行检测：若经检测评定为不合格，则承包人承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延；若经检测评定为合格，则发包人承担由此发生的费用，延误的工期顺延。

13.1.7双方约定中间验收部位：按国家验收相关规定执行。

13.2竣工验收

13.2.1竣工验收条件

- 已完成工程合同的全部内容，并具备竣工验收条件。

- 按SH/3503规定及工程合同约定向建设单位移交了建设工程交工技术文件；

（3）工程质量保修书已出具；

（4）工程交工验收申请已向建设单位提交；

（5）工程项目经投料试车产出合格产品或具备使用条件。

（6）竣工资料：工程具备竣工验收条件时，承包人应向发包人提供完整的满足重庆市城建档案馆要求的竣工档案资料、竣工验收报告、竣工图及发包人要求的相关竣工资料伍份(含电子文档)。承包人所提供的上述资料须经重庆市城建档案室档案专项验收合格并出具相应的档案验收意见书。

13.2.2竣工验收程序

（1）承包人承包的工程内容完工后，发包人要求提前使用，不视为竣工验收通过，只有项目达到竣工验收条件，经各职能部门全部验收合格之后，才是竣工验收通过。

（2）发包人收到竣工验收报告后组织有关单位验收，并在验收后给予认可或提出修改意见。承包人按要求整改，并承担由自身原因造成整改的全部费用。

13.2.3竣工日期

经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人提交竣工验收申请报告的日期(若一次验收不合格，以提交验收合格的竣工验收申请报告日期为准)。

13.2.5移交

13.2.5.1承包人承包的工程通过竣工验收后，交清工程竣工资料，由承包人列出项目移交清单，在发包人的协调下，逐项向发包人指定单位进行移交，移交过程中发现的质量问题，承包人无条件整改，并承担整改所发生的所有费用。

13.2.5.2承包人承包工程内容在向发包人指定单位移交前，承包人应作好其承包工程内容的成品保管与维护工作，并承担其相应费用。

13.2.5.3承包人承包的工程经竣工验收合格后，承包人必须配合发包人完成竣工档案资料的移交工作，提交完整并装订成册的结算资料3套；在移交手续办理过程中，需向档案馆交纳的费用中，各自承担各自的费用，如竣工图的扫描费用等。

13.5施工试运行

13.5.1需要施工期运行单位工程或工程设备：（由发包人根据实际情况确定）。

13.5.2工程及工程设备试运行的组织与费用承担

(1)工程设备安装具备单机无负荷试运行条件，由承包人组织试运行，费用由承包人承担。

(2)工程设备安装具备无负荷联动试运行条件，由发包人组织试运行，费用由发包人承担。

(3)投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

- 13.6 竣工退场

- 13.6.1 竣工退场

- 13.6.1.1监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。费用由承包人承担。如不能达到发包人的要求，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用从拟支付给承包人的其它款项中扣除。

- 13.6.1.2施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：工程竣工验收合格，颁发了工程接收证书后56天内，施工人员及施工设备、临时工程必须撤离。若因工程维修的需要有部分施工人员必须留在现场的，要征得发包人的同意，费用另行约定。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

- 14.1.1 竣工结算申请单的份数和提交期限：3份；竣工报告批准后，承包人应在28日内以书面方式向发包人提出结算报告以及完整的结算资料，申请办理竣工结算，并接受业主对结算提出的要求。

- 14.1.2竣工付款申请单的内容：包括但不限于竣工结算总价、已支付的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等内容。

- 14.1.3若承包人未在规定时间内报送竣工结算资料造成发包人财产损失的，承包人应承担赔偿.

- 14.1.4 承包人向发包人递交竣工结算资料的同时，必须同时向发包人提供承包人结算核对人员的身份证明和结算委托函件资料一式叁份。

- 14.2 竣工结算审核

14.2.1竣工结算的价格原则

（1）结算价款=∑实际完成工程量×中标单价+变更增加费用。

（2）实际完成分部分项工程量：根据建设单位、监理单位、施工单位等相关参建单位审核签字确认的竣工图、设计变更及现场签证等有效签证（签字且盖章）按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、以及《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）及招标清单约定的计量规则计算的实际合格工程量，并以发包人或发包人委托的第三方机构最终审定的工程量为准。

（3）中标单价以承包人投标报价时的招标清单中全费用综合单价为结算依据，执行《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》）相关规定。当某一分项子目合价小于所报综合单价和该项工程量的乘积所得的合价，则结算时以该子项的合价报价除以子项工程量清单所得的单价为相应子项的结算单价。如中标总价小于各工程量清单报价之和，则结算总价按中标总价与工程量清单报价之和相比的同比例进行下浮。若两种情况存在，则先按中标总价与工程量清单报价之和相比的同比例下浮该子项总价，再用下浮后的合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价。

（4）税金：为不可竞争费用，本项目适用于增值税一般计税法；增值税和附加税按照工程实施期间执行的税法规定计取，不得浮动，环境保护税按实计算；（投标报价时税法规定税率与工程实施期间执行的税法规定税率不一致时，按工程实施期间执行的税法规定税率计取，并相应调整结算价格）。

（5）支付账户：工程进度款由发包人以银行转账支票方式直接支付给承包人

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

最终结清申请单的份数和提交期限：在约定缺陷责任期终止证书颁发后28天内提交3份最终结清申请单。

#### 15. 缺陷责任期与保修

- 15.3 质量保证金

15.3.2 质量保证金的扣留：工程竣工结算时一次性扣留结算金额3%的工程款作为质量保证金。

15.3.3 质量保证金的退还：2年质保期满，无质量缺陷或质量缺陷已修复，退还全部质量保金，质量保证金不计利息。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程质量保修范围、责任：承包人施工范围均属保修范围，保修期限按法律规定的执行，在法律规定的期限内返工修理均由承包人承担费用。缺陷责任期满后，无论何种原因，工程需要维修，承包人均应积极配合发包人完成维修工作，费用由责任人承担。

工程质量保修期限：质量保修期从承包人所承包的工程竣工验收合格之日起计算，本工程的外墙、屋面、楼地面等有防渗漏要求的防水保修期为5年，膜结构雨棚膜材质保期10年，其余保修期为2年。

15.4.3 修复通知

保修期间，承包人应在接到发包人通知之日后7天内进行缺陷修复，否则，发包人可委托其他单位或人员实施。因承包人原因造成返修的费用，发包人在保修金内扣除，不足部分由承包人交付。因承包人之外原因造成返修的经济支付，由发包人承担。

#### 16. 违约

16.2.2承包人违约的责任

（1）承包人未按国家、行业和重庆市有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准和规程、《工程建设标准强制性条文》及施工图纸(含设计变更和工程洽商或技术核定单)的要求进行施工，或偷工减料、弄虚作假的，每发现一次或一处，监理人或发包人有权对承包人处以1000～5000元的违约金。

（2）如果因承包人的原因工程质量达不到合同协议书第三条约定的质量标准，承包人在通用合同条款约定的指定期限内不进行整改或经整改后仍不能达到要求的，发包人有权单方解除合同，并按通用合同条款的约定进行处理，同时没收承包人全部履约保证金，停止承包人2年在发包人以后工程的投标资格，承包人无条件撤出施工场地，并承担由此给发包人造成的全部经济损失。承包人在收到发包人解除合同通知14日内，向发包人交齐全部工程资料、图纸等并撤出施工场地，承包人撤出施工场地应遵守通用合同条款的约定，撤场费用由承包人承担。

（3）因承包人原因，未按经监理人和发包人批准的进度计划组织施工，实际进度比进度计划滞后60天以上的；或承包人在执行本合同过程中，安全生产、文明施工、环保或环卫不能满足国家、重庆市和本合同有关规定要求的，承包人在通用合同条款约定的指定期限内不进行整改或经整改仍不能达到本合同要求的；或因承包人的原因发生人员伤亡等重大安全事故的，发包人有权单方解除合同，并按通用合同条款第的约定进行处理，停止承包人2年在发包人以后工程的投标资格，承包人无条件撤出施工场地，并承担由此给发包人造成的全部经济损失。承包人在收到发包人解除合同通知14日内，向发包人交齐全部工程资料、图纸等并撤出施工场地，承包人撤出施工场地应遵守通用合同条款的约定，撤场费用由承包人承担。

（4）承包人违反国家和重庆市安全生产、文明施工、环保及环卫有关规定的，除按相关规定进行处罚外，每发现一次或一处，监理人和发包人有权对承包人处以1000～5000元违约金，同时承包人必须按监理人或发包人的要求立即进行整改。凡承包人在施工过程中运输易撒漏物质车辆必须保持密闭运输装置完好和车容整洁，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路。必须设置车辆冲洗设施，以防车辆带泥出场，保持周边环境清洁。严禁使用未密闭的车辆运输易撒漏物质。否则发包人有权对承包商进行责任追究，并扣留其部分工程款，直至停工整改。情况严重的，发包人有权单方面终止合同，勒令退场，并由承包人赔偿由此造成的损失。承包人渣车不得装运非本工程的外运弃渣进入发包人指定弃渣场地。如发包人发现承包人装运非本工程的外运弃渣进入发包人指定弃渣场地，则每次处罚50000元。

（5）项目经理、技术负责人以投标文件中项目管理机构列出的人员为准，不得擅自更换，如承包人擅自更换项目经理或技术负责人，承包人须向发包人支付违约金20万元/次，该费用从承包人当期工程进度款中扣除，同时发包人保留解除合同的权利。发包人有权建议更换不称职的承包人的项目经理及技术负责人，如承包人不按照发包人要求更换，承包人支付违约金给发包人200000元/次。

（6）本工程结算以第三方审计机构审定的金额为准。承包人上报的结算金额要求准确，不得高估冒算，若承包人报送结算金额与第三方机构最终审定结算金额比较，审减金额超过5%，超过部分的审核基本费用及审减效益费由承包人承担。(咨询服务费计算以发包人与第三方审核单位签订的合同为准)。

（7）承包人向监理人和发包人提供的所有工程资料和数据必须真实可靠。经检查发现承包人有弄虚作假的，每发现一次，监理和发包人有权对承包人处以1000～3000元违约金。

（8）承包人在工程收方中采用欺骗手段或弄虚作假的，每发现一次，监理人和发包人有权对承包人处以5～10万元违约金。

（9）承包人将本工程转包或同意第三者挂靠承揽本工程或未经发包人同意进行分包的，停止承包人2年在发包人以后工程的投标资格，且承包人应承担由此产生的全部法律责任。承包人必须立即在通用合同条款约定的指定期限内进行改正，否则发包人有权单方解除合同，并按通用合同条款的约定进行处理，同时承包人无条件撤出施工场地，并承担由此给发包人造成的全部经济损失。承包人在收到发包人解除合同通知14日内，向发包人交齐全部工程资料、图纸等并撤出施工场地，承包人撤出施工场地应遵守通用合同条款的约定，撤场费用由承包人承担。

（10）承包人必须按时足额向劳务分包单位支付农民工工资，如有违反，经发包人核实，将动用进度款直接向劳务分包单位支付农民工工资，并在应支付的进度款中扣回。以上情况每出现一次，处承包人5万元的违约金，除按上述规定给付违约金外，每发生一次，发包人可以把工程进付款支付控制比例降低5%，以此类推，最低降至50%

（11）未经发包人同意，承包人不得随意更改发包人指定的材料设备的厂家、品牌、规格型号、技术指标、质量标准，否则监理人和发包人有权每次处以承包人5000元违约金，同时承包人应限期进行整改。

(12) 承包人必须履行好专用条款约定的义务和以上条款，否则承包人不但要承担由此带来的一切损失和以上相应违约责任，另外，发包人有权根据事情的严重程度对承包人进行1000-10000元/次的处罚。

（13）在办理结算中，承包人若擅自伪造、涂改资料、弄虚作假或串通造假、虚增工程价款，发包人不予认可，并按照虚增工程价款的2倍赔偿给发包人。

（14）发包人在结算时对承包人中标工程量清单综合单价进行复核，如发现中标价中细目工程量乘以综合单价计算后不等于合价或总价时，按以下方法进行调整：

①当投标报价时，某一子项的合价报价小于所报综合单价与工程量清单量相乘所得的合价，则结算时以该子项合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价。

②承包人清单子目报价明显偏低的综合单价所涉及的工程项目，承包方应根据现场实际组织施工，不得放弃此部分施工内容，对可能产生的量增加部分仍按原单价结算，承包人不得提出补偿要求。

③因发包人原因，需对报价空白或报价为零的项目减少实际施工工程量或不予实施，招标人将按新增单价原则的计价原则计算单价，并按此从结算价中扣除。

16.2.3 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。 但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

（1）合同解除后，监理人按实确定承包人实际完成工作的价值，包括承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额（包括承包人应支付的违约金）。

（3）合同解除后，发包人有权向承包人进行索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

（5）因承包人主要原因，工程工期严重滞后（60天以上），发包人有权单方解除合同，承包人不得异议，7天内无条件撤出施工场地，并配合发包人后期管理；发包人就承包人完成的合格工程进行核算，经审计后按结算金额的85%支付。

（6）因承包人主要原因，造成工程质量不符合国家相关评定、验收标准及相关图纸要求，发包人有权单方解除合同，承包人不得异议。并在7天内无条件撤出施工场地，并配合发包人后期管理；发包人就承包人完成的合格工程进行核算，经审计后视情况按结算金额的50%-80%支付，相关工程区域维修返工费由发包人承担。

（7）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，可向发包人所在地方的人民法院提请申诉。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

不可抗力的范围：不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

17.3 不可抗力后果的承担

不可抗力造成损害的责任：不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备以及施工机械设备的损坏及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

投保人：承包人以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人足额投保，费用由承包人负责。

投保内容：按国家相关规定执行。

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额及保险费率按重庆市相关规定执行，保险期限为从工程开工之日至工程竣工验收合格之日止。

- 18.3 其他保险

需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等：由承包人按国家建设主管部门及重庆市的相关规定交纳。

18.8 其他

保险金不足以补偿损失时，应由承包人负责补偿的范围与金额：以发包人和承包人共同名义投保的，当保险金不足以补偿损失时，由承包人负责补偿；发包人、承包人以各自名义投保的，保险金不足以补偿损失时，由各自负责其补偿。

- 19 索赔

- 19.1承包人的索赔

- 19.1.1承包人不得因工程量增减或工作内容增减提出任何索赔。

- 19.1.2 承包人在投标报价前须已对施工场地及周围环境进行了踏勘，已充分了解工地位置、地质情况、水文、气象、周边环境、交通条件、储存空间、装卸限制等施工场地和环境条件以及任何其他足以影响本合同价款的情况。任何因忽视、误解或自行判断施工场地情况而提出的索赔或工期延长申请将不获批准。

20. 争议解决

- 20.1仲裁或诉讼

- 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第（二）种方式解决：

- （一）提请重庆仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

- （二）向工程项目所在地的人民法院提起诉讼。

21. 补充条款

21.1承包人在施工过程中涉及的设计变更、签证与计量、材料价格核定以及工程款和竣工结算审核等工作，需严格按发包人相关管理办法以及程序执行；所有工程变更、价款变更、计日工等现场签证只有经发包人审批同意并加盖公章后才能生效。

21.2 因承包人原因解除合同，发包人将扣除全部履约保证金，对承包人已完成的合格工程部分(不含临时设施)，按竣工图计算工程量，其计价按本合同条款第14.2条原则计算后的造价之和乘以0.6，则为承包人的退出结算价款，该结算价款在承包人离场后30天内支付承包人。

21.3在施工过程中因承包人自身原因停工10日以上，发包人或监理人应发出限期整改通知书，承包人在规定期限内仍不整改的，视为承包人不履行合同，发包人有权单方解除合同。承包人在接到发包人解除合同通知后3日内自行退场，其履约保证金不予退还，给发包人造成的损失超过履约保证金数额的，承包人还应对超过部分进行赔偿。

21.4施工合同签订后，承包人必须按合同约定工期内完成建设任务，若承包人不按审批的施工组织设计施工或不服从发包人及监理人依法管理的，每发生一次，发包人有权要求承包人支付10000元违约金。

21.5发包人发现承包人将承接的工程转包、违法分包、挂靠（指承包人允许他人以承包人的名义承担本合同项目）的，发包人应当报相关行政主管部门依法处理。承包人拒不改正违法行为的，发包人有权解除合同，履约保证金不予退还，给发包人造成的损失超过履约保证金数额的，承包人还应对超过部分进行赔偿。

21.6若承包人出现以下情形之一，经发包人催告后仍不配合，则视为承包人严重违约，发包人有权解除合同，其履约保证金不予退还。

a.本工程施工合同签订后7日内，承包人必须向建设行政主管部门等部门缴纳办理本工程开工前的建设手续的相关费用（如农民工工资保障金等）而未行办理缴纳的；

b.本工程施工合同签订后15日内，承包人必须配合发包人办理完成本工程开工前的相关建设手续而未行配合的；

c.本工程施工合同签订后10日内，承包人必须按监理人要求向监理人提供相关资料而未行提交的；

d.本工程开工令下达后，承包人未按监理单位批准的施工组织设计方案正常组织施工的。

21.8施工作业时间以发包人通知为准，由此造成的延期开工、停工、窝工损失由承包人自行考虑并计已计入投标报价中，任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长申请将不获批准。本工程的承包人进场施工后的工作面由发包人统一调配，承包人必须服从发包人统一安排，由此产生的费用已计入投标报价中。为确保整个项目的工期要求，若实际施工过程中交叉施工影响工期时，发包人有权择优调整承包范围。

21.9发包人有权根据项目的实际情况，调整工程内容及材料，承包人必须服从发包人的安排。

21.10承包人违返上述条款的约定的违法金和损失款，发包人有权直接在工程款或履约保证金中直接扣除。

22 合同附件

合同附件一：工程质量保修书

合同附件二：廉政协议

合同附件三：安全生产管理协议

合同附件四：投标总价工程量清单（另册）

发包人：                              承包人：

（盖章）                       （盖章）

法定代表人：                          法定代表人：

经办人：                              委托代理人：

年    月    日                       年    月    日

八、图纸（另附）

九、经双方确认的有标价的工程量清单

（另册）

- 附件

附件1: 工程质量保修书

附件2：廉政协议

附件3：安全生产管理协议

附件4：投标总价工程量清单

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包范围内的所有工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．室外给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程交工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、质量保修金的支付

本工程质量保证金为结算金额的3 %。质保金不计利息。

六、质量保修金的返还

2年质保期满，无质量缺陷或质量缺陷已修复，退还全部质保金，保证金不计利息。

七、双方约定的其他工程质量保修事项：。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程交工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：                             承包人：

（盖章）                       （盖章）

法定代表人：                          法定代表人：

经办人：                              委托代理人：

年    月    日                       年    月    日

附件2

廉政协议条款

(简称： 廉政协议)

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉政协议。

一、总则

1、应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。认真学习和坚决贯彻执行《廉政准则》，切实把项目建设的勤政廉政工作落到实处。

2、严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉按合同办事。

3、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1、发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2、发包人及其工作人员不准在承发包工程、物资采购中利用职权和工作之便，向施工单位、商业物资部门索取、收受“回扣”、“提成费”、“好处费”等。

3、发包人工作人员不得参加承包人安排的宴请或可能对公正执行建设管理行为有影响的其他活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

4、发包人及其工作人员不得要求或接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便。

5、发包人工作人员的家属、亲戚不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

6、发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位。

7、不得以任何理由故意刁难承包人或拖延为承包人办理业务工作。

三、 承包人的责任

应与发包人和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，认真履行合同职责，并遵守以下规定：

1、承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的费用。

3、承包人不得以任何理由邀请发包人工作人员外出旅游或安排发包人工作人员参加宴请、健身、娱乐等活动。

4、承包人不得为发包人单位和个人购置或提供高档通讯工具、交通工具和高档办公用品等

5、承包人不得与工程监理单位或材料供应商联合作假（如收方、验收，提供虚假资料），接收好处或提成。

6、承包人及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利进行非法行贿,私下串通，损害发包人利益。同时必须履行向发包人承诺的上述其他廉政义务。

7、承包人如果发现发包人工作人员有违反廉政规定的行为，应向发包人监察审计部或上级单位举报。发包人工作人员均不得找任何借口对承包人进行报复。

四、违约责任及相关处罚

1、发包人工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予处分或由公司确定处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、承包人有违反本合同第一、三条责任行为的，发包人按涉案金额的10倍对承包人进行处罚，并依据有关法律法规和规定给予相关责任人处分；情节严重的、涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

五、发包人监察审计部投诉举报电话：023-63058809,18996330557

六、本合同作为施工合同的附件，与施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。各方签字、盖章后生效。

七、合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

发包人：                              承包人：

（盖章）                       （盖章）

法定代表人：                          法定代表人：

经办人：                              委托代理人：

年    月    日                       年    月    日

### 第五章　技术标准和要求以及清单和图纸

一、技术标准及要求：根据目前国家现行工程建设施工的法律、法规、验收标准及相关检验验收办法、标准等。

二、图纸（详见附件）

三、清单（详见附件）

# 第六章　比选申请文件格式

### 比选申请文件（含比选申请函、资格审查资料）

（项目名称）

比 选 申 请 文 件

（含比选申请函、资格审查资料）

比选申请人：                          (盖章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章)

日期：      年     月     日

## 1.比选申请函

比选人：                      。

1、根据你方               （项目名称）的比选文件，遵照有关法律法规的规定，经研究比选文件的比选须知、合同条款有关文件后，我方愿以大写：         （小写：       元）作为本项目的比选申请总价（比选申请报价保留两位小数）。

2、我司拟派本项目项目经理为：          ，技术负责人为：           ，工期        日历天，质量达到   合格  标准。

3、我方已详细阅读全部比选文件，包括澄清或者修改文件。且无比选文件第二章正文部分1.4.3款任一情形。

4、一旦我方中选，我方保证按照比选文件要求的工期完成比选文件约定的工作内容。

5、我方同意所提交的比选申请文件在比选文件规定的有效期内有效，在此期间内如果中选，我方将受此约束。

6、除非达成另外协议并生效，你方的中选成交通知书和本比选文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选申请人：                                   （盖单位公章）

法定代表人（或其委托代理人）：                  （签字或盖章）

日期：          年           月              日

## 2．法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月       日

经营范围：

姓名：           性别：        年龄：       职务：       _

系                                （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：             （盖单位公章）

年    月     日

附：法定代表人身份证正反面

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人      （姓名）系                 （比选申请人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为本单位比选代理人，全权代表本单位全过程参与              的比选工作。以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改，签订合同以及处理与比选的其他有关事宜。比选代理人以上行为所产生的法律后果全由我单位承担。比选代理人无权转委托。

委托期限： 自     年   月   日至      年   月   日。

代理人无转委托权。

特此委托

比选申请人：                   （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

附：委托代理人身份证正反面

注：

1、法定代表人参加比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加比选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外准备一份在开标现场出具。

## 3.比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 其中 | 职业资格人员 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 具备职称人员 |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：比选申请人根据自身情况据实填写。没有或无法填写则以“/”表示

## 4.资格要求证明材料

按比选申请人须知前附表1.4.1款要求提供

## 5.已标价工程量清单

（比选申请人自行编制）

## 6.其他资料

比选申请人认为需提供的其他资料。